黄河水利职业技术学院文件

黄院〔2021〕163号                    签发人: 胡  昊

关于印发《黄河水利职业技术学院专项资金

项目管理办法》的通知

全校各部门、各单位：

《黄河水利职业技术学院专项资金项目管理办法》已经校党委会议研究通过，现予以印发，请认真学习并组织落实。

附件：黄河水利职业技术学院专项资金项目管理办法

黄河水利职业技术学院

2021年12月28日

附  件

黄河水利职业技术学院专项资金项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强和规范学校专项资金项目管理，提高资金使用效益，促进学校各项事业又好又快发展，根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等文件精神，按照河南省教育厅、财政厅《关于加强省属高校资金管理的若干意见》（豫教财〔2018〕165号）、《关于省属高校落实财务管理领导责任严肃财经纪律的若干意见》（豫教财〔2018〕174号）、《河南省省级财政教育项目库管理办法》（豫财教〔2020〕80号）和关于做好滚动编制省级财政规划的通知等有关文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所指专项资金项目，是指列入学校事业预算，用于教学条件建设、专业建设、科学研究、师资队伍建设、实训基地建设、产教融合校企合作示范建设、职业教育竞赛、职业教育教学、职业技能培训、成人教育、学生资助、信息化建设、维修与基本建设、校内专项业务工作等方面的资金项目。

第三条  专项资金项目由发展规划处根据学校中长期发展规划及管理要求总体协调、管理、考核。

第四条  专项资金项目的确立必须符合学校总体发展规划和实际工作需要，按照“科学论证、合理安排、严格管理、追踪问效”的原则，严格执行项目申报、评审、立项、论证、实施、验收、结项等工作程序，严格落实计划、执行、监督、评价相互独立、相互制约的管理体制。

第五条  专项资金按照专款专用，量入为出原则，建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目、成效明显的项目。

第二章  项目申报

第六条  专项资金项目分为学校规划项目和部门规划项目，具体分为教学类、科研类、信息类和综合类项目。

学校规划项目是根据学校发展规划和年度主要事业发展目标、关系到学校整体发展的项目，以及由学校统筹涉及多部门的具有相同或相似业务的项目；部门规划项目是各部门（单位）根据学校发展规划，结合本部门工作需要开展的项目。

教学类、科研类、信息类和综合类项目分别由教务处、科技处、信息化管理办公室、发展规划处归口管理。

第七条  学校在项目申报前，召开专题会议研究各类项目申报规划，由发展规划处发布年度项目申报指南，并会同计划财务处根据当年财政厅文件要求，发布项目申报通知及编制说明。

第八条  学校规划项目由学校确定立项部门（单位）、项目内容、项目预算、预期效果和绩效目标，由立项部门（单位）牵头、相关部门（单位）配合完成项目编制；部门规划项目由各部门（单位）自主编制。

各项目经归口管理部门审核、主管校领导审批后报发展规划处汇总。

第三章  评审及立项

第九条  发展规划处会同计划财务处提出立项评审总体安排计划。学校组织专题评审会议进行立项评审，评审专家对拟申报入库项目的必要性、可行性等进行审核。各项目申报部门根据专题会议意见认真修改申报材料，确保拟入库项目质量。

第十条  经专题会议评审通过的项目，按照专题评审会议意见修改后，由计划财务处录入河南省财政项目库系统。经省财政厅评审通过批复后，学校党委研究确定项目安排顺序，建立专项资金项目备选库。

第十一条  计划财务处按照上级给定的预算额度和校党委确定的项目排序，将立项项目和资金安排编入下一年度预算。

第四章  项目方案论证及审议

第十二条  学校财政预算指标下达后，由发展规划处会同计划财务处下发通知，启动列入下年度预算的专项资金项目实施方案论证。

第十三条  项目实施方案论证由项目立项部门（单位）自行组织，项目负责人编制实施方案，填写《专项资金项目实施方案论证审批表》（附件1），经所在部门领导班子研究，归口管理部门签署意见并报主管校领导审批同意后开始进行实施方案论证。项目立项部门（单位）可根据项目实际情况酌情邀请校外专家以及项目归口管理部门、发展规划、财务、资产管理等业务部门专家参加论证会。

第十四条  根据论证会意见修改后的实施方案，由项目部门负责人、归口管理部门负责人签署意见并报主管校领导审批后按第十二条通知要求的时间节点报发展规划处汇总。

第十五条  学校年度预算编制完成后，组织专题推进会议对论证后的项目实施方案进行集中审议，审议结果报校长办公会议和党委会议批准，批准后的项目由发展规划处发布核准执行通知，项目进入实施阶段。

第十六条  集中审议未通过的项目，项目实施方案完善后，150万元以下的，提交校长办公会审定，150万元及以上的提交校长办公会审议并报党委会审定，审定通过的进入实施阶段。

第十七条  项目立项批复后，原则上不予调整。确需调整的，由项目立项部门（单位）提出申请，填写《专项资金项目调整审批表》（附表2），报相关部门和主管校领导审批同意后，提交党委会研究，党委会同意调整方案后，由计划财务处将项目调整方案报省财政厅批复后按新项目执行。执行流程同集中审议未通过项目。

第十八条  项目立项批复后，原则上不予变更。如确需变更且预算变更超过10%、总额超过50万元的，由项目立项部门（单位）提出申请，填写《专项资金项目变更审批表》（附表3），报相关部门和主管校领导审批同意后，提交党委会议研究。

第五章  招标采购及验收

第十九条  项目立项部门（单位）在项目获批执行后，将详细的实施方案、预算表、技术参数表、工程量清单、图纸以及必要的商务要求及说明等材料报国有资产管理处，并在其指导下编制招标文件，按《黄河水利职业技术学院招投标采购管理办法》（黄院〔2021〕1号）等有关规定进行招标采购。

整体项目中部分子项目预算在10万元以下的，由项目负责部门（单位）按照学校二级部门有关采购流程及规定自行组织采购。

工程类项目实行“双编双审”，招标控制价审计报告签发后，按《黄河水利职业技术学院招投标采购管理办法》（黄院〔2021〕1号）等有关规定进行招标采购。

第二十条  大型贵重仪器设备的购置按《黄河水利职业技术学院大型精密贵重仪器设备管理办法》（黄院〔2019〕95号）规定执行。

第二十一条  进口设备采购需由项目立项部门（单位）先向省级有关主管部门咨询有关设备进口许可、关税减免等政策，书面报国有资产管理处、主管校领导审批同意后，方可实施采购工作。

第二十二条  项目实施完成后，按《黄河水利职业技术学院固定资产验收管理实施细则》（黄院〔2019〕95号）等相关规定，由相应部门（单位）组织验收。

第二十三条  项目从申报到实施完毕相关档案由项目执行部门（单位）负责归档保存，并提交电子档案至发展规划处及相关职能部门备案。

第五章  报销与支付

第二十四条  项目验收完成后，项目立项实施部门（单位）根据项目执行情况准备中标通知书、合同、增值税发票（教学科研设备需提供专用发票）、验收报告、审计结算单、质保金收据等有关单据。在线报账提交有关单据，按审批流程逐级签批。计划财务处核算人员编制单据并提交财政厅申请支付。

第六章  监督检查、审计与绩效评价

第二十五条  项目立项部门（单位）须严格按照预算批准的项目和用途使用项目资金，不得擅自改变项目用途，不得挪用项目资金。审计、纪检等部门将对项目执行全过程进行监督。

第二十六条  审计处按照《黄河水利职业技术学院内部审计工作规定（修订）》（黄院〔2017〕124号）、《黄河水利职业技术学院建设工程项目审计实施细则》（黄院〔2021〕14号）等有关规定对项目执行情况进行审计。非工程类项目执行完毕后，审计处将抽取不低于10%开展执行情况审计，抽审发现较大问题的项目部门，对当年执行项目进行全部审计。

第二十七条  专项资金项目的绩效考评参照中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》等文件执行。

第二十八条  学校建立项目执行进度通报、约谈制度。计划财务处每月底及重要考核点将通报项目的执行进度和预算执行率。对于执行进度低于序时进度，并可能给学校带来较大负面影响的项目，由项目主管校领导约谈项目执行部门（单位）负责人和项目负责人，制定切实可行的整改措施。

第二十九条  学校对专项资金项目执行情况进行年度考核，根据考核结果进行奖惩，有关奖惩文件另行制定。

第七章  附  则

第三十条  “双高计划”建设资金按《黄河水利职业技术学院“双高”建设资金管理办法》（黄院〔2020〕87号）执行，项目申报、评审及立项、论证、实施等流程参照本办法执行。

第三十一条  本办法由发展规划处负责解释，自发布之日起施行，原《黄河水利职业技术学院专项资金项目管理办法》（黄院〔2019〕37号）废止。

附表：1.《专项资金项目实施方案论证审批表》

2.《专项资金项目调整审批表》

3.《专项资金项目变更审批表》

附表1

河水利职业技术学院

专项资金项目实施方案论证审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 立项部门 | （签章） |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 立项时间 |  | 立项文件 |  |
| 预算（万元） |  | 资金来源 |  |
| 建设地点 |  |
| 年教学任务量 （学时） |  | 承担的主要教学任务 |  |
| 项目概要 | 项目简述、建设目标、建设内容： |
| 大型仪器设备 |  |
| 申报部门 领导班子会 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 归口管理部门 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 主管校领导意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 以下内容论证后填写 |
| 论证意见 修改情况 | 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 归口管理部门 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 主管校领导 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 专题会审议意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 党委会意见 | 签 字： 年 月 日 |

注：此表及论证情况、实施方案等材料一并报归口管理部门备案。

附表2

黄河水利职业技术学院

专项资金项目调整审批表

| 项目立项部门 |  | 联系人 |  | 手 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原项目名称 |  | 原项目金额 | 万元 |
| 拟调整项目名称 |  | 调整后金额 | 万元 |
| 原资金来源 | 请立项部门负责人按学校预算文件对应项目填写。 |
| 调整内容 及理由 | 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 主管校领导 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 发展规划处 意见 | 签 字： 年 月 日 | 计划财务处 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 党委会意见 | 签字： 年 月 日 |

注：项目申请调整后，按新项目流程进行，原项目即时终止。

附表3

黄河水利职业技术学院

专项资金项目变更审批表

| 项目立项部门 |  | 联系人 |  | 手 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原项目名称 |  | 原计划 完成时间 | 年 月 日 |
| 项目资金预算 | 小写： 万元 大写： 万元 | 资金来源 | 请立项部门负责人按学校预算文件对应项目填写。 |
| 变更金额 | 小写： 万元 大写： 万元 |  |  |
| 变更内容 及理由 | 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 主管校领导 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 发展规划处 意见 | 签 字： 年 月 日 | 计划财务处 意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 党委会意见 | 签字： 年 月 日 |

黄河水利职业技术学院党政办公室         2021年12月28日印发